## wbs
Project | 원픽(스마트 객체 인식 결제 시스템) | [6 empty] | 프로젝트 진행 시
팀장 | 김준서 |  |  |  | 김준서 |  |  | 프로젝트 완료 시
팀원 | 임정현, 진선영, 현단비 |  |  |  | 진선영 |  |  | 프로젝트 진행 전
Version |  |  |  |  | 임정현
Issued date |  |  |  |  | 현단비
팀원
Work Break-down Structure | [8 empty] | 12월 | [16 empty] | 1월
[9 empty] | 2주 |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  | 1주 |  | 2주
Procedures | Steps |  | Tasks |  | 담당자 | schedule |  | 산출물/비고 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6
[6 empty] | 시작일 | 종료일
1.0.0. 착수 및 프로젝트 관리
| 1.1.0. | 프로젝트 관리
|  | 1.1.1 |  | 1차 프로젝트 기획안 작성 | 팀원 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1차 프로젝트 기획안
|  | 1.1.2 |  | 구현하고 싶은 기능 리스트 브레인 스토밍 | 팀원 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 주제 채택
| 1.2.0. | 프로젝트 관리 실무
|  | 1.2.1 |  | 프로젝트 일지 작성 | 김준서 | 매주 금요일 일지 작성
2.0.0. 요구사항 분석
| 2.1.0. | 프로젝트 목표 확정 및 세부 내용 작성
|  | 2.1.1 |  | 프로젝트 목표 확정 | 팀원 | 2025-12-09 | 2025-12-10
설계
|  | 2.2.1 |  | 시스템 구성 | 팀원 | 2025-12-09 | 2025-12-10
|  | 2.2.2 |  |  | 팀원
|  | 2.2.3 |  |  | 팀원
3.0.0. 구현
| 3.1.0. | Frontend
|  | 3.1.1 |  | 사용자 스토리 작성, 사이트맵 구성 | 임정현 | 2025-12-09 | 2025-12-10
|  | 3.1.2 |  | 앱 플로우차트 및 워크플로우 작성 | 임정현 | 2025-12-10 | 2025-12-10
|  | 3.1.3 |  | 레이아웃 설정 및 래퍼런스 자료 수집, 사용자 페르소나 | 임정현 | 2025-12-11 | 2025-12-11
|  | 3.1.4 |  | 네비게이션 구조 정의, 앱 로고 디자인, 와이어프레임 | 임정현 | 2025-12-12 | 2025-12-14
|  | 3.1.5 |  | UI 디자인 - 컬러, 타이포그래피 | 임정현 | 2025-12-15 | 2025-12-17
|  | 3.1.6 |  | 개발환경 구성 및 기능 구현 | 임정현 | 2025-12-18 | 2025-12-22
|  | 3.1.7 |  |  | 임정현
| 3.2.0 | Backend
|  | 3.2.1 |  | 서버 구축 및 기초틀 구성 | 현단비 | 2025-12-09 | 2025-12-10
|  | 3.2.2 |  | AI 객체 이미지 수집 및 레이블링 | 현단비 | 2025-12-11 | 2025-12-17
|  | 3.2.3 |  | DB - B/E 연동 | 현단비 | 2025-12-18 | 2025-12-19
|  | 3.2.4 |  | AI - B/E 연동 | 현단비 | 2025-12-20 | 2025-12-22
|  | 3.2.5 |  | F/E - B/E 연동 | 현단비 | 2025-12-23 | 2025-12-23
|  | 3.2.6 |  |  | 현단비
| 3.3.0 | AI
|  | 3.3.1 |  | 객체 이미지 수집 | 김준서 | 2025-12-09 | 2025-12-13
|  | 3.3.2 |  | 이미지 레이블링 | 김준서 | 2025-12-14 | 2025-12-17
|  | 3.3.3 |  | 모델 테스트 | 김준서 | 2025-12-18 | 2025-12-20
|  | 3.3.3 |  |  | 김준서
| 3.4.0 | DB
|  | 3.4.1 |  | 테이블 (DB) 설계 | 진선영 | 2025-12-09 | 2025-12-10
|  | 3.4.2 |  | 상품 DB 구현(상품 데이터 등록) | 진선영 | 2025-12-11 | 2025-12-12
|  | 3.4.3 |  | 객체 레이블링 | 진선영 | 2025-12-13 | 2025-12-17
|  | 3.4.4 |  | Backend 연동 | 진선영 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 19~21 일본
|  | 3.4.5 |  | DB 불일치 해결 | 진선영 | 2025-12-22 | 2025-12-24
3.5.0 |  | etc
|  | augmentation |  |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20
|  | xml reader |  |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21
4.0.0. 연동테스트
| 4.1.0. | SLAM
|  | 4.1.1 |  |  | 팀원
|  | 4.1.2 |  |  | 팀원
|  | 4.1.3 |  |  | 팀원
|  | 4.1.4 |  |  | 팀원